**Календарный план мероприятий пилотной площадки**

**МАОУ «СОШ №77»» г. Перми на 2021 год**

**Период работы:** 2021 г.

| *№ п/п* | *Название мероприятия* | *Описание мероприятия* | *Результат* | *Дата (период) выполнения в формате ММ.ГОД или ДД.ММ.ГОД* | *Организатор мероприятия (ПП или ПГГПУ)* | *Категория участников* | *Ответственный от ПП* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦИО*** | | | | | | | |
| 1. | План работы ЦИО на 2021 год | Составление плана работы ЦИО, нацеленного на сетевой принцип взаимодействия. | Приказ МАОУ «СОШ №77» г.Перми об организации деятельности ЦИО | Октябрь 2021г | ПП | Административные команды МАОУ «СОШ №77» г.Перми, МАОУ «СОШ №134» г. Перми | Иконникова Е.Е.  Репникова Е.В. |
| 2. | Формирование рабочей группы на уровне ЦИО | Формирование рабочей группы на уровне ЦИО |
| ***2. Научно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия*** | | | | | | | |
|  | Участие в установочной конференции и установочных семинарах Университетского округа | Участие педагогов ЦИО в установочной конференции и установочных семинарах рабочих групп | Определение целей и задач деятельности в рамках сетевого партнерства МАОУ «СОШ №77» г.Перми и МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Октябрь 2021 | ПГГПУ | Рабочие группы МАОУ «СОШ №77» г.Перми, МАОУ «СОШ №134» г. Перми | Репникова Е.В. |
|  | Участие в форсайт-сессии в рамках деятельности рабочих групп по повышению качества образования | Участие педагогов ЦИО в форсайт-сесии | Выявление проблем в образовательном процессе и возможностей их решения | Октябрь 2021 | ПГГПУ | Рабочая группа, учителя МАОУ «СОШ №77» г.Перми | Репникова Е.В. |
| ***3. Общесетевые мероприятия проекта, направленные на повышение экспертной и исследовательской компетенции педагогов и обучающихся*** | | | | | | | |
| 1 | Проведение экспертного семинара по повышению качества образования | Выявление профессиональных дефицитов, осмысление их влияния на качество образования. | Справка по итогам экспертизы от пилотной площадки | 20.10.2021 | ПП | Рабочая группа, МАОУ «СОШ №77» г.Перми  Рабочая группа, учителя МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Иконникова Е.Е. |
| 2 | Проведение проектного семинара по повышению качества образования | Разработка проекта повышения качества образования | Проект  повышения качества образования | 28.10.2021 | ПГГПУ | Рабочая группа МАОУ «СОШ №77» г.Перми  Рабочая группа МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Репникова Е.В. |
| 3 | Проведение рефлексивного семинара по повышению качества образования | Рефлексия деятельности в рамках проекта по повышению качества образования | Аналитическая записка по итогам реализации проекта по повышению качества образования | Ноябрь 2021 | ПГГПУ | Рабочая группа МАОУ «СОШ №77» г.Перми  Рабочая группа МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Репникова Е.В. |
| 4 | Проведение открытого методического объединения учителей | Демонстрация приемов формирующего оценивания, обобщение опыта работы учителей по теме «Формирующее и констатирующее оценивание» | Повышение профессионального уровня учителей | Декабрь 2021 | ПП | Педагогические коллективы МАОУ «СОШ №77» г.Перми, МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Репникова Е.В.  Фетюкова О.И.  Трегубова  Молодцова А.В.  Апанасенко О.М.  Герасимова Т.П.  П |
| 5 | Участие в Краевой олимпиаде Университетского округа ПГГПУ для педагогов Пермского края в 2021г. | Выявление учителей, обладающих высокими знаниями в области педагогики, педагогической психологии, теории и методики преподавания предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов, а также метапредметными компетенциями | Участие в мероприятии | Ноябрь- декабрь 2021 | ПГГПУ | Учителя истории, русского языка и литературы, математики, физики. | Репникова Е.В. |
| 6 | Метапредметный фестиваль «Чемпионат Голдберга» для обучающихся 7/8 классов МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Проведение мероприятия для обучающихся 7/8 классов (командная игра) | Повышение профессионального уровня учителей | Декабрь 2021 | ПП | Учителя, ученики 7/8 классов, их родители | Шаламов А.В.  Китенко С.Р.  Сухих А.Ю. |
| ***4. Подведение итогов работы ПП за 2021 г.*** | | | | | | | |
| 1 | Круглый стол «Подведение итогов работы ПП за 2021г.» | Анализ результатов деятельности ЦИО | Аналитическая справка | Декабрь 2021 | ПП | Рабочая группа МАОУ «СОШ №77» г.Перми  Рабочая группа МАОУ «СОШ №134» г.Перми | Иконникова Е.Е.  Репникова Е.В. |